## Product Backlog
| NOMBRE DEL PROYECTO |  | SOFT CORPORATION - Soporte y Sistemas
| DESCRIPCION: |  | Sistema web para la gestión de incidencias del área de Soporte y Sistemas
RESPONSABLE DEL PROYECTO
Product Backlog | Epicas | Sprint | Historias de Usuario | Criterios de aceptación | Estado | Inicio y Fin | Recurso Responsable | Release
| Base y Presentación del Sistema: Página de inicio del sistema e interfaz de acceso para los miembros del área. | 1 | HU01 - Página de inicio Como personal del área, quiero ver una página de inicio con la información del sistema para conocer sus módulos y funcionalidades. | Header con logo, menú de navegación y botón de iniciar sesión | Hecho | SEM 1 - SEM 1 |  | versión 1: Página de inicio e interfaz de acceso
|  |  |  | Sección principal con resumen y disponibilidad de técnicos | Hecho
|  |  |  | Sección de módulos del sistema | Hecho
|  |  |  | Sección "Cómo funciona" con el recorrido de una incidencia | Hecho
|  |  |  | Sección de roles del área | Hecho
|  |  |  | Tabla de incidencias recientes | Hecho
|  |  |  | Footer con información del área | Hecho
|  |  |  | Diseño adaptable a celular y tablet (responsive) | Hecho
|  |  | HU02 - Interfaz de inicio de sesión Como miembro del área, quiero acceder a una pantalla de inicio de sesión para ingresar al sistema. | Botón "Iniciar sesión" del header redirige a la pantalla de acceso | Hecho | SEM 2 - SEM 2 |  | versión 1: Página de inicio e interfaz de acceso
|  |  |  | Formulario con usuario y contraseña | Hecho
|  |  |  | Opción "Recordarme" y enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" | Hecho
|  |  |  | Botón "Anterior" que regresa a la página de inicio | Hecho
|  |  |  | Diseño adaptable a celular | Hecho
| Acceso y Gestión de Incidencias: Autenticación por roles, registro de incidencias y asignación a técnicos. | 2 | HU03 - Autenticación de usuarios Como miembro del área, quiero iniciar sesión con mi usuario para acceder a las opciones de mi rol (jefe, técnico o personal de sistemas). | Validación de usuario y contraseña | Falta | SEM 3 - SEM 3 |  | versión 2: Acceso por roles, registro y asignación de incidencias
|  |  |  | Mensaje de error si los datos son incorrectos | Falta
|  |  |  | Redirección al panel según el rol | Falta
|  |  |  | Cierre de sesión | Falta
|  |  | HU04 - Registrar incidencia Como miembro del área, quiero registrar las incidencias reportadas por email o teléfono para dejar constancia del problema del equipo. | Formulario con código del equipo y problema que presenta | Falta | SEM 4 - SEM 4 |  | versión 2: Acceso por roles, registro y asignación de incidencias
|  |  |  | Registro del usuario responsable del equipo | Falta
|  |  |  | Fecha y hora de registro automáticas | Falta
|  |  |  | Registro del nombre de quien registra la incidencia | Falta
|  |  |  | Medio del reporte (email o teléfono) | Falta
|  |  |  | Estado inicial "Pendiente" | Falta
|  |  | HU05 - Asignar incidencia a técnico Como jefe del área, quiero asignar las incidencias a los técnicos para que se hagan responsables de solucionarlas. | Bandeja de incidencias sin asignar | Falta | SEM 5 - SEM 5 |  | versión 2: Acceso por roles, registro y asignación de incidencias
|  |  |  | Lista de técnicos con su carga actual y límite de atención | Falta
|  |  |  | Impedir la asignación a técnicos sin cupo | Falta
|  |  |  | Notificación al técnico asignado | Falta
| Atención Técnica: Seguimiento del trabajo de los técnicos, solicitud de repuestos, informes técnicos y diccionario de fallas. | 3 | HU06 - Consultar tareas asignadas Como técnico, quiero consultar las incidencias que tengo asignadas para dirigirme al área del usuario y atender el problema. | Bandeja "Mis tareas" con las incidencias asignadas | Falta | SEM 6 - SEM 6 |  | versión 3: Atención técnica, repuestos y diccionario de fallas
|  |  |  | Detalle de la incidencia (equipo, usuario, área y problema) | Falta
|  |  |  | Filtro por estado (Pendiente / Solucionado) | Falta
|  |  | HU07 - Solicitar repuesto Como técnico, quiero solicitar a Logística el repuesto que necesita un equipo para poder repararlo en el área de soporte. | Formulario de solicitud de repuesto vinculado a la incidencia | Falta | SEM 7 - SEM 7 |  | versión 3: Atención técnica, repuestos y diccionario de fallas
|  |  |  | Registro del traslado del equipo al área de soporte | Falta
|  |  |  | Consulta del estado de la solicitud de repuesto | Falta
|  |  |  | La incidencia se mantiene "Pendiente" hasta recibir el repuesto | Falta
|  |  | HU08 - Registrar informe técnico Como técnico, quiero registrar el informe técnico al solucionar el problema para cerrar la incidencia. | Formulario de informe técnico (diagnóstico, solución y piezas cambiadas) | Falta | SEM 8 - SEM 8 |  | versión 3: Atención técnica, repuestos y diccionario de fallas
|  |  |  | Indicar si se solucionó en la oficina del usuario o en el área | Falta
|  |  |  | Cambio de estado a "Solucionado" con fecha y hora | Falta
|  |  | HU09 - Diccionario de fallas Como técnico, quiero registrar y consultar soluciones a problemas frecuentes para resolver las incidencias más rápido. | Formulario para registrar una falla y su solución | Falta | SEM 9 - SEM 9 |  | versión 3: Atención técnica, repuestos y diccionario de fallas
|  |  |  | Buscador de fallas por palabra clave | Falta
|  |  |  | Edición de soluciones registradas | Falta
| Seguimiento y Reportes: Información para la toma de decisiones del jefe del área e historial de los equipos. | 4 | HU10 - Reporte de equipos con problemas complicados Como jefe del área, quiero ver el estado de las PC de usuarios con problemas complicados para mantenerme informado. | Listado de equipos trasladados al área o en espera de repuesto | Falta | SEM 10 - SEM 10 |  | versión 4: Reportes del jefe e historial de equipos
|  |  |  | Días transcurridos desde el registro de la incidencia | Falta
|  |  |  | Filtro por estado y por técnico | Falta
|  |  | HU11 - Reporte de equipos arreglados por día Como jefe del área, quiero ver cuántos equipos arreglan los técnicos diariamente para evaluar el rendimiento del área. | Cantidad de equipos solucionados por técnico y por día | Falta | SEM 11 - SEM 11 |  | versión 4: Reportes del jefe e historial de equipos
|  |  |  | Filtro por rango de fechas | Falta
|  |  |  | Exportar el reporte a PDF o Excel | Falta
|  |  | HU12 - Consultar historial de equipo Como miembro del área, quiero consultar el historial de un equipo para verificar si es necesario comprar uno nuevo. | Búsqueda por código de equipo | Falta | SEM 12 - SEM 12 |  | versión 4: Reportes del jefe e historial de equipos
|  |  |  | Lista de incidencias del equipo con fecha, problema y solución | Falta
|  |  |  | Repuestos cambiados en el equipo | Falta
|  |  |  | Indicador del número de fallas del equipo | Falta
| Leyenda de estado: | Hecho | Historia terminada (Sprint 1)
|  | Falta | Historia pendiente